## CRONOGRAMA BRANCO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL E NOVO TELAHMENTO
LOCAL:CRECHE BEIJA-FLOR -SANTO ANTONIO DE POSSE
REFORÇO ESTRUTURAL E NOVO TELHAMENTO CRECHE BEIJA FLOR
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | 4ª QUINZENA | TOTAL
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2 | Placa de identificação para obra | m² | 3 |  | 0
1.2.1 | Tapume movel para fechamento de áreas | m² | 15 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
1.3.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 64 |  | 0
1.3.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.25 |  | 0
1.3.3 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | m² | 2.5 |  | 0
1.3.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (sapatas) | Kg | 78.12 |  | 0
1.3.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | M³ | 0.25 |  | 0
1.3.6 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Kg | 1243.82 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | PISO
2.1 | DEMOLIÇÃO/ASSENTAMENTO
2.1.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 80 |  | 0
2.1.2 | Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada | M² | 80 |  | 0
2.1.3 | Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista | M | 37.2 |  | 0
2.1.4 | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 80 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | RETIRADA DE TELHADO EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE)
3.1 | TELHADO
3.1.1 | Retirada de telhamento em barro | m² | 162 |  | 0
3.1.2 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telha de barro | m² | 162 |  | 0
3.1.3 | Remoção de calha ou rufo | m | 12 |  | 0
3.1.4 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 162 |  | 0
3.1.5 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M² | 162 |  | 0
3.1.6 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 23 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO
4.1 | AR CONDICIONADO
4.1.1 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | un | 1 |  | 0
4.1.2 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou ar condicionado fixos em teto, piso ou parede | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ALVENARIA , CHAPISCO E EMBOÇO
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M² | 97.36 |  | 0
5.2 | Chapisco com bianco | M² | 97.36 |  | 0
5.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M² | 97.36 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | Remoção de pintura com lixamento | m² | 352.93 |  | 0
6.2 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 332.5 |  | 0
6.3 | Esmalte em massa, inclusive preparo | m² | 20.44 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | LIMPEZA E BOTA FORA
7.1 | Limpeza final de obra | m² | 80 |  | 0
7.2 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 20 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0
[8 empty] | TOTAL DA OBRA |  | 0
[6 empty] | TOTAL DA OBRA COM BDI 10% |  |  |  | 0