## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Estado de São Paulo
ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE SANTO ANTONIO DE POSSE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: | 2016-03-01 | Planilha base: Boletim CPOS 166
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| CPOS |  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 |  | CONJUNTO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
1.1 | 360925 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 15 kV, a óleo | UNID. | 1 | 29416.77 | 29416.77
1.2 | 411116 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior | UNID. | 23 | 380.34 | 8747.82
1.3 | COTAÇÃO | Braço para iluminação publica com elementos de fixação de acordo com ABNT (14744/2001) | UNID. | 23 | 150 | 3450
1.4 | 680175 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | UNID. | 22 | 1452.55 | 31956.1
1.5 | 680181 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | UNID. | 1 | 1880.52 | 1880.52
1.6 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio Multiplexado BT sessão de 50mm | M | 756 | 14.56 | 11007.36
1.7 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio protegido para 15 KV sessão 50mm | M | 516 | 5.86 | 3023.76
1.8 | 410520 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal de 70 W | UNID. | 9 | 17.5 | 157.5
1.9 | COTAÇÃO | LâmpadaVapor sódio 220v - 100w | UNID. | 14 | 22.37 | 313.18
1.10 | 401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | UNID. | 23 | 57.6 | 1324.8
1.11 | 410404 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | UNID. | 23 | 15.02 | 345.46
1.12 | 391213 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 42 | 5.7 | 239.4
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 91862.67
TOTAL |  |  |  |  | 91862.67
(23,5%)BDI |  |  |  |  | 21587.73
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 113450.4
______________________________________ |  |  | ___________________________________
DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  | ENG CIVL° RÓBISON GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  | AUTOR ORÇAMENTO-CREA 5062828850
SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | DIRETOR DE ENGENHARIA PMSAP

## plan orçamentaria em branco
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Estado de São Paulo
ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: | 2016-03-01 | Planilha base: Boletim CPOS 166
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| CPOS |  |  |  | UNIT. | TOTAL
CONJUNTO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
1.1 | 360923 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 15 kV, a óleo | UNID. | 1 | 0 | 0
1.2 | 411116 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior | UNID. | 23 | 0 | 0
1.3 | COTAÇÃO | Braço para iluminação publica com elementos de fixação de acordo com ABNT (14744/2001) | UNID. | 23 | 0 | 0
1.4 | 680175 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | UNID. | 22 | 0 | 0
1.5 | 680181 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | UNID. | 1 | 0 | 0
1.6 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio Multiplexado BT sessão de 50mm | M | 756 | 0 | 0
1.7 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio protegido para 15 KV sessão 50mm | M | 516 | 0 | 0
1.8 | 410520 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal de 70 W | UNID. | 9 | 0 | 0
1.9 | COTAÇÃO | LâmpadaVapor sódio 220v - 100w | UNID. | 14 | 0 | 0
1.10 | 401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | UNID. | 23 | 0 | 0
1.11 | 410404 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 | UNID. | 23 | 0 | 0
1.12 | 391213 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 42 | 0 | 0
0
TOTAL |  |  |  |  | 0
(0%)BDI |  |  |  |  | 0
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0
______________________________________ |  |  | ___________________________________

## Cronograma fisico financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Estado de São Paulo
ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Data: | 2016-03-01 | Planilha base: Boletim CPOS 166
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | CUSTO
| CPOS |  |  |  |  | TOTAL
CONJUNTO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
1.1 | 360923 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  |  | 29416.77
1.2 | 411116 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior |  |  |  | 8747.82
1.3 | COTAÇÃO | Braço para iluminação publica com elementos de fixação de acordo com ABNT (14744/2001) |  |  |  | 3450
1.4 | 680175 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m |  |  |  | 31956.1
1.5 | 680181 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m |  |  |  | 1880.52
1.6 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio Multiplexado BT sessão de 50mm |  |  |  | 11007.36
1.7 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio protegido para 15 KV sessão 50mm |  |  |  | 3023.76
1.8 | 410520 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal de 70 W |  |  |  | 157.5
1.9 | COTAÇÃO | LâmpadaVapor sódio 220v - 100w |  |  |  | 313.18
1.10 | 401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo |  |  |  | 1324.8
1.11 | 410404 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 |  |  |  | 345.46
1.12 | 391213 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  | 239.4
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 91862.67
TOTAL
(23,5%)BDI
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 113450.4
______________________________________ |  |  | ___________________________________
DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  | ENG CIVL° RÓBISON GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  | AUTOR ORÇAMENTO-CREA 5062828850
SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | DIRETOR DE ENGENHARIA PMSAP

## cron. branco
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Estado de São Paulo
ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Data: | 2016-03-01 | Planilha base: Boletim CPOS 166
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | CUSTO
| CPOS |  |  |  |  | TOTAL
CONJUNTO COMPLETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
1.1 | 360923 | Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 15 kV, a óleo |  |  |  | 0
1.2 | 411116 | Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior |  |  |  | 0
1.3 | COTAÇÃO | Braço para iluminação publica com elementos de fixação de acordo com ABNT (14744/2001) |  |  |  | 0
1.4 | 680175 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m |  |  |  | 0
1.5 | 680181 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m |  |  |  | 0
1.6 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio Multiplexado BT sessão de 50mm |  |  |  | 0
1.7 | COTAÇÃO | Cabo de aluminio protegido para 15 KV sessão 50mm |  |  |  | 0
1.8 | 410520 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal de 70 W |  |  |  | 0
1.9 | COTAÇÃO | LâmpadaVapor sódio 220v - 100w |  |  |  | 0
1.10 | 401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo |  |  |  | 0
1.11 | 410404 | Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40 |  |  |  | 0
1.12 | 391213 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 2x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
(0%)BDI
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0