## INFRA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
PREFEITURA: Santo Antônio de Posse |  |  |  |  | Regime de execução: empreitada global |  |  | Boletim CDHU: 189 - com desoneração |  | BDI: 19,60%
OBRA: Recapeamento asfáltico e serviços complementares (sinalização viária e acessibilidade) |  |  |  |  | Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS
LOCAL: Núcleo Habitacional Jardim das Flores |  |  |  |  | Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS
Prazo do convênio: 12 (doze) meses
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
ITEM | ETAPAS / FASES | [9 empty] | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Procedimento Licitatório | bar: 1 to 3
2 | Execução da Obra - Distribuição (%) mês | 4: 16.67%; 5: 33.33%; 6: 50%; 7: 66.66%; 8: 83.33%; 9: 100%
[5 empty] | 62958.325 | 125916.6501 | 188874.9751 | 251833.3002 | 314791.6252 | 377749.9502
3 | Liberação recursos SH - Parcela única | 4: 300000
4 | Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra) | bar: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10 to PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
N.º | SERVIÇOS | 4: 1ª ETAPA DE OBRA; 7: 2ª ETAPA DE OBRA; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 4: 5289.66; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 5289.66
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2 | RUA DAS ROSAS | 4: 67791.8; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 67791.8
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | RUA DOS LÍRIOS | 4: 45654.03; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 45654.03
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
4 | RUA DAS PALMAS | 4: 28895.6; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 28895.6
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
5 | RUA DOS CRISÂNTEMOS | 4: 10166.17; 7: 72902.69; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 83068.86
[5 empty] | 12.24% |  |  | 87.76% |  |  | 100%
6 | RUA DAS TULIPAS | 4: 124.96; 7: 22289.06; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 22414.02
[5 empty] | 0.5575% |  |  | 99.44% |  |  | 100%
7 | RUA DAS VIOLETAS | 7: 62730.47; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 62730.47
[8 empty] | 100% |  |  | 100%
TOTAL POR ETAPA sem BDI |  | 4: 157922.22; 7: 157922.22
BDI 19,60% |  | 4: 30952.7551; 7: 30952.7551
TOTAL POR ETAPA com BDI |  | 4: 188874.9751; 7: 188874.9751
% VALOR |  | 4: 50%; 7: 50%
[8 empty] | Valor Total da obra sem BDI |  |  | 315844.44
[8 empty] | BDI 19,60% |  |  | 61905.5102
[8 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA com BDI |  |  | 377749.9502
[8 empty] | RECURSO ESTADUAL/SH: |  |  | 300000
|  | 7: CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10: 37774.995 | (valor)
[8 empty] | CONTRAPARTIDA PM: |  |  | 77749.9502
Município de Santo Antônio de Posse, 31 de maio de 2023
___________________________________________________
Eng. Leonardo da Silva Granziera
Responsável técnico
CREA n º 5069194055
De acordo,
___________________________________________________
João Leandro Lolli
Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse
Note on K13: Preencher com o valor total da obra
Note on B19: Relacionar todos os serviços que serão executados no convênio
Note on L19: Informar o total de dias previsto para a execução da obra