## Cronograma Físico-Financeiro
ATENÇÃO! Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores INSERIR CONTRAPARTIDA AO FINAL DA PLANILHA (LINHA 102) |  | TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE EMPREENDIMENTO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA O COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Realizam em: | Mes(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 1 - ARRED | 2 | 2 - ARRED | 3 | 3 - ARRED | 4 | 4 - ARRED | 5 | 5 - ARRED | 6 | 6 - ARRED | 7 | 7 - ARRED | 8 | 8 - ARRED | 9 | 9 - ARRED | 10 | 10 - ARRED | 11 | 11 - ARRED | 12 | 12 - ARRED | Total (com valores arredondados)
ATIVIDADE 01: Plano de Trabalho | 1 | 5021.18 | [23 empty] | 5021.18
ATIVIDADE 02: Elaboração do cadastro técnico das redes de adução e distribuição de água do município | 2 | 9239.23 |  | 9239.23 | [21 empty] | 18478.46
ATIVIDADE 03: Determinação de parâmetros de vazão e pressão | 3 |  |  | 19612.38 | [20 empty] | 0 | 19612.38
ATIVIDADE 04: Diagnóstico e estudos para readequação e melhoria das unidades operacionais | 4 |  |  |  |  | 17840.54 | [18 empty] | 0 | 17840.54
ATIVIDADE 05: Elaboração de estudos de setorização das redes de distribuição | 5 |  |  |  |  | 8920.27 |  | 8920.27 | [16 empty] | 0 | 17840.54
ATIVIDADE 06: Implantação e/ou melhoria da macromedição | 6 | [8 empty] | 15049.66 | [14 empty] | 0 | 15049.66
ATIVIDADE 07: Gerenciamento de pressões | 7 | [10 empty] | 15049.66 | [12 empty] | 0 | 15049.66
ATIVIDADE 08: Programação dos serviços de pesquisa de vazamentos | 8 | [12 empty] | 9467.9 | [11 empty] | 9467.9
ATIVIDADE 09: Determinação dos indicadores de perdas | 9 | [14 empty] | 6677.02 | [9 empty] | 6677.02
ATIVIDADE 10: Diagnóstico do parque de hidrômetros (micromedição) e estudos para melhoria da gestão de micromedição | 10 | [16 empty] | 13349.82 | [7 empty] | 13349.82
ATIVIDADE 11: Diagnóstico do estado das tubulações | 11 | [18 empty] | 9467.9 | [5 empty] | 9467.9
ATIVIDADE 12: Perdas financeiras e investimentos necessários | 12 | [20 empty] | 6677.02 |  |  |  | 6677.02
ATIVIDADE 13: Análise de alternativas e retorno de investimentos | 13 | [22 empty] | 6252.06 |  | 6252.06
ATIVIDADE 14: Elaboração do Plano Diretor de Combate às Perdas | 14 | [22 empty] | 9467.9 |  | 9467.9
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total por Período |  | 14260.41 | 0 | 28851.61 | 0 | 26760.81 | 0 | 8920.27 | 0 | 15049.66 | 0 | 15049.66 | 0 | 9467.9 | 0 | 6677.02 | 0 | 13349.82 | 0 | 9467.9 | 0 | 6677.02 | 0 | 15719.96 | 170252.04 | 170252.04
INSERIR O VALOR DE CONTRAPARTIDA POR PERÍODO |  | 1611.75 | 0 | 3260.89 | 0 | 3024.58 | 0 | 1008.19 | 0 | 1700.95 | 0 | 1700.95 | 0 | 1070.09 | 0 | 754.66 | 0 | 1508.83 | 0 | 1070.09 | 0 | 754.66 | 0 | 1776.71 | 17025.204 | 19242.35
Financiamento FEHIDRO |  | 12648.66 | 0 | 25590.72 | 0 | 23736.23 | 0 | 7912.08 | 0 | 13348.71 | 0 | 13348.71 | 0 | 8397.81 | 0 | 5922.36 | 0 | 11840.99 | 0 | 8397.81 | 0 | 5922.36 | 0 | 13943.25 | 153226.836 | 151009.69
Santo Antônio de Posse, 23 de junho de 2023
| ____________________________________ | [12 empty] | ____________________________________
| João Leandro Lolli | [12 empty] | Dixon Queiroz da Silva
| Prefeito Municipal | [12 empty] | Eng. Civil - CREA: 5070885541