## Cronograma Físico-Financeiro
Obs: Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores
Realizam em: | Mes(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Produto 01 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social | 1 | 6818.4 | [11 empty] | 6818.4
Produto 02 - Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico | 2 | 12310.34 | 12310.34 | 12310.34 | 12310.33 | 12310.33 | [7 empty] | 61551.68
Produto 03 – Prognósticos e alternativas para universalização, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas | 3 |  |  |  | 7665.44 | 7665.44 | 7665.44 | 7665.44 | [5 empty] | 30661.76
Produto 04 - Programas, Projetos e Ações | 4 | [7 empty] | 13978.88 | 13978.88 |  |  |  | 27957.76
Produto 05 - Ações para Emergências e Contingências | 5 | [9 empty] | 13447.2 |  |  | 13447.2
Produto 06 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB | 6 | [10 empty] | 13447.2 |  | 13447.2
Produto 07 - Audiência Pública e Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico | 7 | [11 empty] | 11975.48 | 11975.48
| total | 19128.74 | 12310.34 | 12310.34 | 19975.77 | 19975.77 | 7665.44 | 7665.44 | 13978.88 | 13978.88 | 13447.2 | 13447.2 | 11975.48 | 165859.48
| CP | 1147.74 | 738.64 | 738.64 | 1198.57 | 1198.57 | 459.95 | 459.95 | 838.75 | 838.75 | 806.84 | 806.84 | 718.54 | 9951.78
| FEHIDRO | 17981 | 11571.7 | 11571.7 | 18777.2 | 18777.2 | 7205.49 | 7205.49 | 13140.13 | 13140.13 | 12640.36 | 12640.36 | 11256.94 | 155907.7