## Planilha Orçamentaria
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  |  |  | TOMADOR: |  | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  |  |  | EMPREENDIMENTO: |  | PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE-SP
Ordem | Descrição do Item | Refêrencia de Preço | Código da Referência | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor FEHIDRO (R$) | Valor Contrapartida (R$) | Valor Outras Fontes (R$) | Valor Total (R$)
1 | Plano de Trabalho e Levantamento de informações básicas |  |  |  |  | 1.437,01 | 18.584,55 | 1.186,25 | 0,00 | 19.770,80
1.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 8,00 | 437,66 | 3.291,20 | 210,08 | 0,00 | 3.501,28
1.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 8,00 | 465,85 | 3.503,19 | 223,61 | 0,00 | 3.726,80
1.3 | Engenheiro Agrimensor Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 32,00 | 212,48 | 6.391,40 | 407,96 | 0,00 | 6.799,36
1.4 | Auxiliar de Topografia (SABESP 7 4 0 0 0 0 2 2) |  |  | Hora | 32,00 | 37,94 | 1.141,24 | 72,84 | 0,00 | 1.214,08
1.5 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 16,00 | 212,48 | 3.195,70 | 203,98 | 0,00 | 3.399,68
1.6 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 16,00 | 70,60 | 1.061,82 | 67,78 | 0,00 | 1.129,60
2 | Levantamento Topográfico Georreferenciado |  |  |  |  | 13.037,85 | 36.518,31 | 2.330,96 | 0,00 | 38.849,27
2.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE FAIXAS DE 31 ATÉ 60 M (SABESP 740001340) |  |  | Quilômetro | 5,00 | 6.603,87 | 31.038,19 | 1.981,16 | 0,00 | 33.019,35
2.2 | LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE SEÇÕES TOPOGRÁFICAS TRANSVERSAIS (SABESP 74000151) |  |  | Quilômetro | 0,88 | 5.033,86 | 4.164,01 | 265,79 | 0,00 | 4.429,80
2.3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - DISTÂNCIAS ENTRE 61 ATÉ 150 KM (SABESP 74000168) |  |  | Unidade | 1,00 | 1.400,12 | 1.316,11 | 84,01 | 0,00 | 1.400,12
3 | Análise e diagnóstico da situação atual |  |  |  |  | 1.252,37 | 33.140,04 | 2.115,32 | 0,00 | 35.255,36
3.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 16,00 | 437,66 | 6.582,41 | 420,15 | 0,00 | 7.002,56
3.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 32,00 | 465,85 | 14.012,77 | 894,43 | 0,00 | 14.907,20
3.3 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 32,00 | 212,48 | 6.391,40 | 407,96 | 0,00 | 6.799,36
3.4 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 48,00 | 70,60 | 3.185,47 | 203,33 | 0,00 | 3.388,80
3.5 | Auxiliar técnico (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 9) |  |  | Hora | 48,00 | 65,78 | 2.967,99 | 189,45 | 0,00 | 3.157,44
4 | Recomendações de intervenções imediatas (ações de curto prazo) |  |  |  |  | 1.252,37 | 16.570,02 | 1.057,66 | 0,00 | 17.627,68
4.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 8,00 | 437,66 | 3.291,20 | 210,08 | 0,00 | 3.501,28
4.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 16,00 | 465,85 | 7.006,38 | 447,22 | 0,00 | 7.453,60
4.3 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 16,00 | 212,48 | 3.195,70 | 203,98 | 0,00 | 3.399,68
4.4 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 24,00 | 70,60 | 1.592,74 | 101,66 | 0,00 | 1.694,40
4.5 | Auxiliar técnico (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 9) |  |  | Hora | 24,00 | 65,78 | 1.484,00 | 94,72 | 0,00 | 1.578,72
5 | Proposta de ações prioritárias |  |  |  |  | 1.252,37 | 21.671,07 | 1.383,25 | 0,00 | 23.054,32
5.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 8,00 | 437,66 | 3.291,20 | 210,08 | 0,00 | 3.501,28
5.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 24,00 | 465,85 | 10.509,58 | 670,82 | 0,00 | 11.180,40
5.3 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 24,00 | 212,48 | 4.793,55 | 305,97 | 0,00 | 5.099,52
5.4 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 24,00 | 70,60 | 1.592,74 | 101,66 | 0,00 | 1.694,40
5.5 | Auxiliar técnico (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 9) |  |  | Hora | 24,00 | 65,78 | 1.484,00 | 94,72 | 0,00 | 1.578,72
6 | Proposta de ações sistemáticas |  |  |  |  | 1.252,37 | 21.671,07 | 1.383,25 | 0,00 | 23.054,32
6.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 8,00 | 437,66 | 3.291,20 | 210,08 | 0,00 | 3.501,28
6.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 24,00 | 465,85 | 10.509,58 | 670,82 | 0,00 | 11.180,40
6.3 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 24,00 | 212,48 | 4.793,55 | 305,97 | 0,00 | 5.099,52
6.4 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 24,00 | 70,60 | 1.592,74 | 101,66 | 0,00 | 1.694,40
6.5 | Auxiliar técnico (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 9) |  |  | Hora | 24,00 | 65,78 | 1.484,00 | 94,72 | 0,00 | 1.578,72
7 | Elaboração de Anteprojetos |  |  |  |  | 1.252,37 | 29.848,83 | 1.905,25 | 0,00 | 31.754,08
7.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 8,00 | 437,66 | 3.291,20 | 210,08 | 0,00 | 3.501,28
7.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 32,00 | 465,85 | 14.012,77 | 894,43 | 0,00 | 14.907,20
7.3 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 32,00 | 212,48 | 6.391,40 | 407,96 | 0,00 | 6.799,36
7.4 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 48,00 | 70,60 | 3.185,47 | 203,33 | 0,00 | 3.388,80
7.5 | Auxiliar técnico (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 9) |  |  | Hora | 48,00 | 65,78 | 2.967,99 | 189,45 | 0,00 | 3.157,44
8 | Plano de Macrodrenagem, Relatório Síntese e Projetos |  |  |  |  | 1.252,37 | 15.544,42 | 992,22 | 0,00 | 16.536,64
8.1 | Consultor Externo (SABESP 7 4 0 0 0 0 8 0) |  |  | Hora | 8,00 | 437,66 | 3.291,20 | 210,08 | 0,00 | 3.501,28
8.2 | Coordenador de Projeto (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 2) |  |  | Hora | 16,00 | 465,85 | 7.006,38 | 447,22 | 0,00 | 7.453,60
8.3 | Engenheiro Civil Pleno (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 4) |  |  | Hora | 16,00 | 212,48 | 3.195,70 | 203,98 | 0,00 | 3.399,68
8.4 | Desenhista Técnico (Cadista) (SABESP 7 4 0 0 0 0 1 8) |  |  | Hora | 16,00 | 70,60 | 1.061,82 | 67,78 | 0,00 | 1.129,60
8.5 | Auxiliar técnico (SABESP 7 4 0 0 0 0 0 9) |  |  | Hora | 16,00 | 65,78 | 989,32 | 63,16 | 0,00 | 1.052,48
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 193.548,31 | 12.354,16 | 0,00 | 205.902,47