## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL SPS-040 E RUA VALTER RONCAGLIA LOCAL: Rua Valter Roncaglia\SPS-040, Bairro Monte Belo, Santo Antônio de Posse/SP
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
1087131-71 |  | OGU n°943232/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA SPS-040 |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA SPS-040
Item | Descrição |  | Valor (R$) COM 19,60% de BDI | Parcelas: | Mês | Mês | Mês | Mês
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA SPS-040 |  | 465127.37 | % Período: | 0.37% | 82.31% | 16.19% | 1.126%
1.1. | PLACA DE OBRA - Convênio |  | 1720.94 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0%
1.2. | PAVIMENTAÇÃO - Convênio |  | 219358.99 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0%
1.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Convênio |  | 398.45 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4. | PAVIMENTAÇÃO - Recursos próprios |  | 163487.5 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0%
1.5. | RECAPEAMENTO - Recursos próprios |  | 75321.17 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0%
1.6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Recursos Próprios |  | 4840.32 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100%
Total com BDI de 19,60%: R$ 465.127,37 |  | Período: |  | %: | 0.37% | 82.31% | 16.19% | 1.126%
|  |  |  | Repasse: | 883.36 | 196515.2 | 38662.38 | 2689.06
|  |  |  | Contrapartida: | 837.58 | 186331.29 | 36658.79 | 2549.71
|  |  |  | Outros: | - | - | - | -
|  |  |  | Investimento: | 1720.94 | 382846.49 | 75321.17 | 5238.77
|  | Acumulado: |  | %: | 0.37% | 82.68% | 98.87% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 883.36 | 197398.56 | 236060.94 | 238750
|  |  |  | Contrapartida: | 837.5811 | 187168.8682 | 223827.662 | 226377.37
|  |  |  | Outros: | - | - | - | -
|  |  |  | Investimento: | 1720.94 | 384567.43 | 459888.6 | 465127.37
_____________________________________________________
ENGº LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
AUTOR DA PLANILHA E CRONOGRAMA - CREA 5069194055
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO